## 搬迁费用测算表
序号 | 项目 | 数量 | 说明 | 车辆人工等需求测算
1 | 普通航材搬迁（含发电车） | 1 | 1、包含中德园区10号楼器材，约1400平，2000立方米，含下架、打包、搬运、车辆及各类耗材费用，该库房主要为周转件、消耗件，打包等工作耗费人力较多； 2、为保证电梯可用需现场安排电梯维修人员驻守，为保证电力充足，需安排发电车现场备份； 3、该部分器材需要在36个小时内完成全部工作。 | 10号楼需求测算，由于托盘平铺，预计二楼110组货架需要250个托盘，三楼需要150个托盘，合计需要300托盘。 1、车费：为保证搬迁期间周转效率，小型器材使用4.2米封闭厢货，平均每车装载3拖盘，预计100车次。 2、打包人工，预计50个日工时，每天25人，搬迁2天，； 3、装卸人工，预计80个日工时，集中搬迁时每天30人，两地各安排15人，搬迁2天；其余时间搬迁准备等约需20个工时，共计需要80个日工时 4、打包材料托盘（预计120个），包装膜胶带等（预计80，海绵250张） 5、发电车租赁费用（过渡搬迁时，园区完全停电，机场建设指挥部联系的发电车）
2 | 大附件航材搬迁费用 | 1 | 1、包含中德园区7号楼器材，约1000平，3000立方米，含下架、打包、搬运等费用，该库房主要存储大型附件、板材，打包等工作量较少，使用叉车和大型车辆较多 2、该部分器材需要在36个小时内完成全部工作。 | 1、7号楼大部分为大型器材，需要的车辆9.6米货车，器材平铺，预计30车次。 2、叉车（起重大于3吨，4台*2天，含油费） 3、装卸工，两个场地预计20个人，2天集中搬迁，共计40个工时 4、打包使用包装膜胶带等.（预计80个）
3 | 家具设备民用品搬迁 | 1 | 1、含柜台、民用品、更衣柜、冰箱冰柜等；办公用品、充电桩拆装、热水器、叉车、更衣柜等拆装运输 2、该部分器材需要在36个小时内完成全部工作。 | 1、车费：4.2米货车，预计30车 2、人工预计，2个场地约需25个人，2天共计50个日工时 3、两台热水器、一台充电桩拆机安装打孔接线及各类耗材 4、过渡搬迁时为满足局方要求，在7号楼安装3部防爆风机，中德园区要求搬离后，需将风机拆除并将玻璃恢复原状，安装玻璃耗材
4 | 资料搬迁 | 1 | 1、含下架、打包、运输等费用 | 1、材料费：托盘，预计40个周转 2、车费：4.2米货车，预计25车 3、打包费：预计6人次 4、装卸费：（资料重，需人工搬运上下架）预计18个工人次
5 | 丙类化工品搬迁 | 1 | 1、危险品运输专车，包含滑油、液压油、清洗剂、灭火器等约需10车；为保证有特殊温度需求的器材运输合规，需采购干冰、冰块、航化品运输箱等物品。 2、该部分器材需要在36个小时内完成全部工作。 | 1、专车费：9.6米危险品货车，预计10车， 2、叉车费：叉车2台，2天 3、人工：两边共计10个人搬迁2天，共计20个日工时
6 | 空调移机 | 46 | 各类空调共计46部，包含必要的加氟、检修、高空作业费及配件配件更换 | 1、5p空调拆装，25台 2、1.5p和3p挂机机，21台， 3、高空作业车2/台 4、制冷配件5p铜管，约100米 5、挂机（标准3米/台）约63米 6、充氟5p空调，运输4.2米箱式货车5车，
7 | 加湿器除湿机移机 | 20 | 共计20台库房内加湿器除湿机拆装运输，包含各类管件采购、必要的检查修理等 | 1、拆装费，预计2个人，20个日工时 2、管材配件约（为满足防爆要求，需使用金属线管） 3、装卸车辆
8 | 甲类航化库搬迁 | 1 | 库房位于山东太古航材库房内，共计60平。危险品运输，按照法规要求，三中航化品分车运输， 1、其中爆炸帽等运输费用约一车 2、第五类航化品如氧气发生器、氧气瓶、呼吸保护装置运输费用约两车； 3、二三四类易燃航化品运输费用约四车 4、该部分器材需要在36个小时内完成全部工作。 | 1、人工费装卸工，预计10个日工时, 2、4.2米箱式爆炸品运输车预计1车， 3、4.2米箱式第五类航化预计6车， 4、4.2米箱式二三类航化预计8车，所有航化平铺无法堆放
9 | 层板货架拆装运输 | 140 | 其中10号楼二楼110组，其他区域30组，拆装运输，要求所有货架12小时内完成拆装运输，当日实现器材转移 | 1、车费：4.2米货车（300元/车）预计30车，9000元 2、拆装费：（400元/工，需安排专业货架安装人员），为保证两天搬迁完毕，器材搬迁下架后当日商家，每天需安排足量货架安装人员预计15人，30个日工时，12000元 3、装卸打包费8000元（400元/工）预计20个日工时 该部分搬迁预计花费30000元
10 | 高层货架拆装运输 | 1 | 拆装运输，并包含必要的修理与配件补充 | 1、车费（长横梁和立柱等附件较大，需使用6.8米货车，600/车）预计5车，3000元 2、拆装费（400元/拆装工），预计5个人，2天，10个日工时，5000元 3、装卸费（300元/人）预计3个人，6日工时，工时2400元 4、叉车费，2000元 该部分搬迁预计花费12000元
11 | 外租库房器材搬运 | 1 | 1、外租迅吉安库房，约1900平，4000立方米，包含大附件、除冰液、胎皮运输等，其中座椅、行李架等器材未放置于托盘上，需人工打包搬运到托盘上； 2、该部分器材需要在72小时之内完成 | 1、各类打包材料 ：托盘（预计120个），包装膜等，预计80个）， 2、9.6米货车，预计60车，主要装载除冰液、救生艇等，故使用9.6米货车， 3、叉车两边预计10台，2天20台次， 4、打包人工，预计每日20人，两天40日工时， 5、装卸工，预计每日20人，两天40日工时
说明 1、车辆型号4.2米箱式货车，车厢长4.2米*宽2米*高2米，容积约16m³ 2、9.6米厢式货车，箱长9.6米，宽2.4米，高2.4米，容积月55m³ 3、6.8米箱式货车，箱长5.8米，宽2.4米，高2.4米，容积约39m³ 4、航材特殊要求，所有托盘平铺运输；所有危险品平铺运输 5、叉车3吨以上